## MASTER
1 | MANUTEN€ÇO ELTRICA COMPLEMENTAR DO BLOCO 02 |  |  | 369213.73
001-001 | COMPLEMENTO |  | 0 | 1856.8
01-22-01-020 C H | REMO€ÇO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97641 | M2 | 220 | 2.62 | 576.4
01-19-11-002 C H | RODAP EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 CS: 101741 | M | 60 | 21.34 | 1280.4
001-002 | FORRO |  | 0 | 16463.4
63-19-01-303 O H | FORRO ACéSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÖVEL, MODULA€ÇO 625 X 1250MM,APOIADO EM PERFIS METµLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÖGIDOS,E=15MM | M2 | 180 | 67.37 | 12126.6
64-23-74-016 O H | RODAP EM POLIESTIRENO BRANCO 2,40M, H=10CM SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | M | 60 | 72.28 | 4336.8
001-003 | ACABAMENTO |  | 0 | 30942.5
62-23-65-080 O H | REGULARIZA€ÇO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÒNCIA, TRA€O 1:3 | M2 | 150 | 51.85 | 7777.5
01-19-03-008 C H | REVESTIMENTO CER¶MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSåES 60X60 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE µREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87256 | M2 | 150 | 53.25 | 7987.5
63-21-05-040 O H | REJUNTAMENTO DE PISO CER¶MICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM | M2 | 150 | 11.22 | 1683
01-18-02-002 C H | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102194 | M2 | 200 | 7.39 | 1478
64-23-74-017 O H | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÖLICA DUAS DEMÇOS | M2 | 200 | 17.12 | 3424
64-23-74-173 O H | APLICA€ÇO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LµTEX ACRÖLICA CORAL OU EQUIVALENTE TCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÇOS | M2 | 350 | 24.55 | 8592.5
001-004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 130385.17
62-23-68-005 O H | CAIXA DE MEDI€ÇO TC PADRÇO COELBA,DIMEN-SÇO (2,00 X 0,80 X 0,30)M - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 1855.2 | 1855.2
64-23-74-014 O H | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÇO - QGBT,COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTµTICA ABASE DE RESINA EPàXI,IP54,BARRAMENTOS COM TERMOCONTRµTIL,CHAPA DE A€O 12(ESTRUTURA) E 14(FECHAMENTO) - INSTALADO | UN | 1 | 9417.96 | 9417.96
01-11-03-022 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 120 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021CS: 92994 | M | 600 | 104.13 | 62478
01-11-01-041 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 110MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93012 | M | 250 | 52.21 | 13052.5
63-23-90-011 O H | ESCAVA€ÇO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT 1,50M - ORSE: 02497 | M3 | 90 | 55.75 | 5017.5
66-23-68-006 U H | REATERRO DE VALA COM COMPACTA€ÇO MANUAL | M3 | 70 | 55.75 | 3902.5
01-11-05-042 C H | DISJUNTOR TERMOMAGNTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_10/2020 CS: 101897 | UN | 2 | 780.04 | 1560.08
01-11-08-050 C H | ARMA€ÇO SECUNDµRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_07/2020 CS: 101538 | UN | 1 | 51.19 | 51.19
01-11-13-006 C H | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MMý, ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_08/2023CS: 96978 | M | 190 | 60.79 | 11550.1
62-23-65-117 U H | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 1 CABO COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U E PORCAS DE A€O GALV.REF:TEL-584 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 14 | 28.9 | 404.6
63-21-05-016 O H | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSåES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPE€ÇOEM POPIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM | UN | 12 | 273.24 | 3278.88
63-21-05-014 O H | QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO DE LUZ EM CHAPA DE A€O DE SOBREPOR, AT 64 DIVISåES MODULARES, DIMENSåES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO | UN | 3 | 1901.24 | 5703.72
01-11-03-018 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 35 MMý,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 92986 | M | 170 | 30.94 | 5259.8
63-21-05-057 O H | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÇO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 16 | 41.7 | 667.2
01-11-01-039 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93010 | M | 50 | 28.54 | 1427
01-11-09-006 C H | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÇO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS: 100583 | UN | 1 | 495.8 | 495.8
62-23-65-141 O H | POSTE DE CONCRETO 11MX600KG, DUPLO T,IN-CLUSIVE TRANSPORTE E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 2688.26 | 2688.26
63-21-05-027 O H | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÖNIO 20X20X12CM EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 4 | 49.88 | 199.52
63-21-05-048 O H | DISPOSITIVO DE PROTE€ÇO CONTRA SURTO DETENSÇO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 12 | 89.67 | 1076.04
62-23-68-040 U H | ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICA€ÇO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC | UN | 300 | 0.8 | 240
62-23-65-094 O H | PLACA DE SINALIZA€ÇO DE RISCO DE CHOQUEELTRICO PARA SUBESTA€ÇO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 2 | 29.66 | 59.32
001-005 | COMPLEMENTO - GUARITA |  | 0 | 362.02
01-22-01-020 C H | REMO€ÇO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97641 | M2 | 16 | 2.62 | 41.92
01-19-11-002 C H | RODAP EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 CS: 101741 | M | 15 | 21.34 | 320.1
001-006 | ACABAMENTO |  | 0 | 16148.15
63-19-01-303 O H | FORRO ACéSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÖVEL, MODULA€ÇO 625 X 1250MM,APOIADO EM PERFIS METµLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÖGIDOS,E=15MM | M2 | 22 | 67.37 | 1482.14
64-23-74-016 O H | RODAP EM POLIESTIRENO BRANCO 2,40M, H=10CM SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | M | 18 | 72.28 | 1301.04
62-23-65-080 O H | REGULARIZA€ÇO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÒNCIA, TRA€O 1:3 | M2 | 16 | 51.85 | 829.6
01-19-03-008 C H | REVESTIMENTO CER¶MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSåES 60X60 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE µREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87256 | M2 | 16 | 53.25 | 852
63-21-05-040 O H | REJUNTAMENTO DE PISO CER¶MICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM | M2 | 16 | 11.22 | 179.52
64-23-74-017 O H | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÖLICA DUAS DEMÇOS | M2 | 30 | 17.12 | 513.6
01-13-06-102 C H | VASO SANITµRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOU€A BRANCA - PADRÇO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_01/2020 CS: 100878 | UN | 1 | 543.54 | 543.54
01-13-06-077 C H | ASSENTO SANITµRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849 | UN | 5 | 29.54 | 147.7
01-13-06-081 C H | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATàRIOCOM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 CS: 100854 | UN | 2 | 1527.29 | 3054.58
01-13-06-058 C H | LAVATàRIO LOU€A BRANCA COM COLUNA, 45 X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÇO MDIO, INCLUSO SIFÇO TIPO GARRAFA, VµLVULA E ENGATEFLEXÖVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÇO MDIO - FORNEC | UN | 1 | 860.66 | 860.66
01-13-06-062 C H | BANCADA MµRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOU€A BRANCA 35 X 50 CM, VµLVULA, SIFÇO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÖVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÇO | UN | 1 | 905.09 | 905.09
01-13-06-074 C H | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXA€ÇO. AF_01/2020 CS: 95546 | UN | 1 | 98.98 | 98.98
01-07-04-005 C H | JANELA DE A€O GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXA€ÇO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_11/2024 C | M2 | 4 | 824.41 | 3297.64
01-07-09-031 C H | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRµULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSàRIOS. AF_01/2021 CS: 102184 | UN | 1 | 1673.8 | 1673.8
64-23-74-009 O H | RETIRADA DE CONJUNTO DE ELETRODUTOS,ACESSàRIOS E CABOS | M | 1 | 7.77 | 7.77
66-24-20-801 O H | CHUVEIRO ELETRâNICO, 127 (5500W) OU 220V(7800W), LORENZETTI ACQUA STORM ULTRA OU SIMILAR TCNICO -FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 400.49 | 400.49
001-007 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 20673.68
62-23-65-118 U H | LUMINµRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 L¶MPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE A€O TRATADA COM PINTURA ELETROSTµTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÖNIO DE ALTO BRILHO | UN | 25 | 244.83 | 6120.75
64-23-74-080 O H | PONTO SECO PARA INSTALA€ÇO DE SOM,TV,ALARME E LàGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC RÖGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UN | 4 | 99.74 | 398.96
01-11-03-008 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 6 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91931 | M | 250 | 8.29 | 2072.5
01-11-03-003 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 2,5 MMý, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91926 | M | 750 | 3.57 | 2677.5
63-21-05-014 O H | QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO DE LUZ EM CHAPA DE A€O DE SOBREPOR, AT 64 DIVISåES MODULARES, DIMENSåES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO | UN | 1 | 1901.24 | 1901.24
01-11-01-026 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91863 | M | 150 | 9.08 | 1362
63-21-03-026 O H | ABRA€ADEIRA EM A€O TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSàRIOS DE FIXA€ÇO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 200 | 6.32 | 1264
01-11-02-015 C H | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91890 | UN | 22 | 11.35 | 249.7
01-11-02-002 C H | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91875 | UN | 35 | 7.09 | 248.15
64-23-74-160 O H | BOX RETO EM ALUMÖNIO DI¶METRO 1- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 60 | 8.7 | 522
63-21-05-048 O H | DISPOSITIVO DE PROTE€ÇO CONTRA SURTO DETENSÇO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 4 | 89.67 | 358.68
62-23-68-040 U H | ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICA€ÇO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC | UN | 14 | 0.8 | 11.2
64-23-74-164 O H | PARAFUSO CABE€A LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2 | UN | 1800 | 0.64 | 1152
62-23-65-115 U H | BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 500 | 4.67 | 2335
001-008 | LÓGICA |  | 0 | 48598.46
66-23-68-038 O H | TOMADA DUPLA PARA LàGICA RJ45, CAT.6,COMCAIXA PVC, SOBREPOR, COMPLETA | UN | 27 | 62.91 | 1698.57
64-23-74-148 O H | CONECTOR RJ45 FÒMEA - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO ORSE:07164 | UN | 27 | 28.15 | 760.05
64-23-74-092 O H | CONECTORIZA€ÇO (CRIMPAGEM)DE CABO UTPCAT 6 EM PATCH PAINEL | UN | 50 | 5.48 | 274
62-23-65-165 U H | CERTIFICA€ÇO DE REDE CAT 6 | PTO | 50 | 20.2 | 1010
01-11-01-034 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91871 | M | 200 | 11.71 | 2342
01-11-02-031 C H | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91914 | UN | 20 | 15.41 | 308.2
01-11-02-010 C H | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91884 | UN | 40 | 9.82 | 392.8
67-23-68-027 O H | ABRA€ADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARACONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO | UN | 200 | 7.99 | 1598
63-09-01-001 U H | ELETROCALHA PERFURADA EM A€O GALVANIZADO 150X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTOE INSTALA€ÇO | UN | 18 | 67.74 | 1219.32
63-09-01-020 U H | EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 5 | 18.25 | 91.25
64-23-74-007 O H | FIXA€ÇO PARA ELETROCALHA 150X100MM,COMSUPORTE , TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 18 | 36.93 | 664.74
63-09-01-008 U H | CURVA 90§ VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 45.11 | 45.11
63-09-01-010 U H | CURVA 90§ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 24.39 | 24.39
63-09-01-016 U H | TÒ PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 75.74 | 75.74
64-23-74-149 O H | RACK DE PISO 19 36U P870 PRETO COM PORTA EM ACRÖLICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 2096.28 | 2096.28
66-23-68-082 U H | KIT PORCA GAIOLA | CJ | 10 | 8.25 | 82.5
64-23-74-086 O H | BANDEJA FIXA PARA RACK 19 900MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO ORSE/11417 | UN | 2 | 397.06 | 794.12
67-23-68-028 O H | ORGANIZA€ÇO DE RACK 19US, COM 1 PATCH PANEL 24P CAT 6, 1 VOICE PANEL 50, 20 PARAFUSOS PORCA GAIOLA E 1 GUIA DE CABO -FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1 | 1180.95 | 1180.95
64-23-74-146 O H | VOICE PANEL 30 POSI€åES FURUKAWA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALA€ÇO | UN | 1 | 270.84 | 270.84
01-12-05-009 C H | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_11/2019 CS: 98302 | UN | 2 | 1002.21 | 2004.42
64-23-74-046 O H | FUSÇO DE FIBRA àTICA | UN | 28 | 76.99 | 2155.72
64-23-74-144 O H | PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6 | UN | 80 | 28.26 | 2260.8
64-23-74-018 O H | CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO EINSTALA€ÇO | M | 550 | 10.96 | 6028
66-23-68-121 U H | CERTIFICA€ÇO DE FIBRA àPTICA ATRAVS DEOTDR, SENTIDOS DE A PARA B E DE B PARA A, EM CABO COM 4 FIBRAS | UN | 8 | 1828.47 | 14627.76
01-11-01-041 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 110MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93012 | M | 90 | 52.21 | 4698.9
64-23-74-164 O H | PARAFUSO CABE€A LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2 | UN | 1500 | 0.64 | 960
62-23-65-115 U H | BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 200 | 4.67 | 934
001-009 | COBERTURA |  | 0 | 4868
64-23-74-172 O H | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARAREIA) E ARAME RECOZIDO | M2 | 50 | 97.36 | 4868
001-010 | DIVERSOS |  | 0 | 98915.55
63-19-01-301 O H | LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537) | M2 | 450 | 3.19 | 1435.5
64-23-74-183 O H | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (72897) | M3 | 350 | 26.53 | 9285.5
01-15-06-001 C H | TRANSPORTE COM CAMINHÇO BASCULANTE DE 6Mü, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 CS: 97916 | TXK | 7500 | 2.05 | 15375
01-21-02-014 C H | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 CS: 100205 | M3X | 12 | 1269.4 | 15232.8
63-21-04-001 O H | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TRREO AT A 3A. LAJE | M3 | 112.5 | 110.58 | 12440.25
02-01-01-002 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243 | H | 350 | 21.66 | 7581
02-01-01-018 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARESCS:88243 | H | 350 | 13.79 | 4826.5
02-01-01-001 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88309 | H | 350 | 28.4 | 9940
02-01-01-017 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309 | H | 350 | 18.07 | 6324.5
02-01-01-010 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264 | H | 350 | 28.77 | 10069.5
02-01-01-024 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264 | H | 350 | 18.3 | 6405
2 | TAXA ADMINISTRATIVA |  |  | 31944.25
002-001 | TAXA |  | 0 | 31944.25
02-02-01-017 O H | ADMINISTRA€ÇO LOCAL PARA O.S. ENTRER$ 380.000,01 A R$ 430.000,00 | UN | 1 | 31944.25 | 31944.25
CODIGO 115 | DESCRIÇÃO 115 | UND 115 | QUANT 115
CODIGO 116 | DESCRIÇÃO 116 | UND 116 | QUANT 116
CODIGO 117 | DESCRIÇÃO 117 | UND 117 | QUANT 117
CODIGO 118 | DESCRIÇÃO 118 | UND 118 | QUANT 118
CODIGO 119 | DESCRIÇÃO 119 | UND 119 | QUANT 119
CODIGO 120 | DESCRIÇÃO 120 | UND 120 | QUANT 120
CODIGO 121 | DESCRIÇÃO 121 | UND 121 | QUANT 121
CODIGO 122 | DESCRIÇÃO 122 | UND 122 | QUANT 122
CODIGO 123 | DESCRIÇÃO 123 | UND 123 | QUANT 123
CODIGO 124 | DESCRIÇÃO 124 | UND 124 | QUANT 124
CODIGO 125 | DESCRIÇÃO 125 | UND 125 | QUANT 125
CODIGO 126 | DESCRIÇÃO 126 | UND 126 | QUANT 126
CODIGO 127 | DESCRIÇÃO 127 | UND 127 | QUANT 127
CODIGO 128 | DESCRIÇÃO 128 | UND 128 | QUANT 128
CODIGO 129 | DESCRIÇÃO 129 | UND 129 | QUANT 129
CODIGO 130 | DESCRIÇÃO 130 | UND 130 | QUANT 130
CODIGO 131 | DESCRIÇÃO 131 | UND 131 | QUANT 131
CODIGO 132 | DESCRIÇÃO 132 | UND 132 | QUANT 132
CODIGO 133 | DESCRIÇÃO 133 | UND 133 | QUANT 133
CODIGO 134 | DESCRIÇÃO 134 | UND 134 | QUANT 134
CODIGO 135 | DESCRIÇÃO 135 | UND 135 | QUANT 135
CODIGO 136 | DESCRIÇÃO 136 | UND 136 | QUANT 136
CODIGO 137 | DESCRIÇÃO 137 | UND 137 | QUANT 137
CODIGO 138 | DESCRIÇÃO 138 | UND 138 | QUANT 138
CODIGO 139 | DESCRIÇÃO 139 | UND 139 | QUANT 139
CODIGO 140 | DESCRIÇÃO 140 | UND 140 | QUANT 140
CODIGO 141 | DESCRIÇÃO 141 | UND 141 | QUANT 141
CODIGO 142 | DESCRIÇÃO 142 | UND 142 | QUANT 142
CODIGO 143 | DESCRIÇÃO 143 | UND 143 | QUANT 143
CODIGO 144 | DESCRIÇÃO 144 | UND 144 | QUANT 144
CODIGO 145 | DESCRIÇÃO 145 | UND 145 | QUANT 145
CODIGO 146 | DESCRIÇÃO 146 | UND 146 | QUANT 146
CODIGO 147 | DESCRIÇÃO 147 | UND 147 | QUANT 147
CODIGO 148 | DESCRIÇÃO 148 | UND 148 | QUANT 148
CODIGO 149 | DESCRIÇÃO 149 | UND 149 | QUANT 149
CODIGO 150 | DESCRIÇÃO 150 | UND 150 | QUANT 150
CODIGO 151 | DESCRIÇÃO 151 | UND 151 | QUANT 151
CODIGO 152 | DESCRIÇÃO 152 | UND 152 | QUANT 152
CODIGO 153 | DESCRIÇÃO 153 | UND 153 | QUANT 153
CODIGO 154 | DESCRIÇÃO 154 | UND 154 | QUANT 154
CODIGO 155 | DESCRIÇÃO 155 | UND 155 | QUANT 155
CODIGO 156 | DESCRIÇÃO 156 | UND 156 | QUANT 156
CODIGO 157 | DESCRIÇÃO 157 | UND 157 | QUANT 157
CODIGO 158 | DESCRIÇÃO 158 | UND 158 | QUANT 158
CODIGO 159 | DESCRIÇÃO 159 | UND 159 | QUANT 159
CODIGO 160 | DESCRIÇÃO 160 | UND 160 | QUANT 160
CODIGO 161 | DESCRIÇÃO 161 | UND 161 | QUANT 161
CODIGO 162 | DESCRIÇÃO 162 | UND 162 | QUANT 162
CODIGO 163 | DESCRIÇÃO 163 | UND 163 | QUANT 163
CODIGO 164 | DESCRIÇÃO 164 | UND 164 | QUANT 164
CODIGO 165 | DESCRIÇÃO 165 | UND 165 | QUANT 165
CODIGO 166 | DESCRIÇÃO 166 | UND 166 | QUANT 166
CODIGO 167 | DESCRIÇÃO 167 | UND 167 | QUANT 167
CODIGO 168 | DESCRIÇÃO 168 | UND 168 | QUANT 168
CODIGO 169 | DESCRIÇÃO 169 | UND 169 | QUANT 169
CODIGO 170 | DESCRIÇÃO 170 | UND 170 | QUANT 170
CODIGO 171 | DESCRIÇÃO 171 | UND 171 | QUANT 171
CODIGO 172 | DESCRIÇÃO 172 | UND 172 | QUANT 172
CODIGO 173 | DESCRIÇÃO 173 | UND 173 | QUANT 173
CODIGO 174 | DESCRIÇÃO 174 | UND 174 | QUANT 174
CODIGO 175 | DESCRIÇÃO 175 | UND 175 | QUANT 175
CODIGO 176 | DESCRIÇÃO 176 | UND 176 | QUANT 176
CODIGO 177 | DESCRIÇÃO 177 | UND 177 | QUANT 177
CODIGO 178 | DESCRIÇÃO 178 | UND 178 | QUANT 178
CODIGO 179 | DESCRIÇÃO 179 | UND 179 | QUANT 179
CODIGO 180 | DESCRIÇÃO 180 | UND 180 | QUANT 180
CODIGO 181 | DESCRIÇÃO 181 | UND 181 | QUANT 181
CODIGO 182 | DESCRIÇÃO 182 | UND 182 | QUANT 182
CODIGO 183 | DESCRIÇÃO 183 | UND 183 | QUANT 183
CODIGO 184 | DESCRIÇÃO 184 | UND 184 | QUANT 184
CODIGO 185 | DESCRIÇÃO 185 | UND 185 | QUANT 185
CODIGO 186 | DESCRIÇÃO 186 | UND 186 | QUANT 186
CODIGO 187 | DESCRIÇÃO 187 | UND 187 | QUANT 187
CODIGO 188 | DESCRIÇÃO 188 | UND 188 | QUANT 188
CODIGO 189 | DESCRIÇÃO 189 | UND 189 | QUANT 189
CODIGO 190 | DESCRIÇÃO 190 | UND 190 | QUANT 190
CODIGO 191 | DESCRIÇÃO 191 | UND 191 | QUANT 191
CODIGO 192 | DESCRIÇÃO 192 | UND 192 | QUANT 192
CODIGO 193 | DESCRIÇÃO 193 | UND 193 | QUANT 193
CODIGO 194 | DESCRIÇÃO 194 | UND 194 | QUANT 194
CODIGO 195 | DESCRIÇÃO 195 | UND 195 | QUANT 195
CODIGO 196 | DESCRIÇÃO 196 | UND 196 | QUANT 196
CODIGO 197 | DESCRIÇÃO 197 | UND 197 | QUANT 197
CODIGO 198 | DESCRIÇÃO 198 | UND 198 | QUANT 198
CODIGO 199 | DESCRIÇÃO 199 | UND 199 | QUANT 199
CODIGO 200 | DESCRIÇÃO 200 | UND 200 | QUANT 200
21198.5
COLE AQUI

## QDR
QUADRO DURAÇÃO - RECURSOS
ATIVIDADE | UNID | QTDE | EQUIPE BASICA |  |  |  |  | INDICE DA EQUIPE |  | JORNADA H/DIA | DIAS DA EQUIPE BÁSICA | DURAÇÃO ADOTADA (DIAS) | QTDE DE EQUIPE | EQUIPE BASICA
|  |  | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | AJUDANTE | SERVENTE | [6 empty] | PEDREIRO | CARPINTEIRO | ARMADOR | AJUDANTE | SERVENTE
Escavação | M³ | 190 |  |  |  |  | 2 | 2 | h/m³ | 8 | 48 | 10 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6
Fôrma | M² | 320 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | h/m² | 8 | 40 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
Armação | Kg | 6000 |  |  | 1 | 1 |  | 0.08 | h/Kg | 8 | 60 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
Concreto | M³ | 40 | 1 |  |  |  | 8 | 8 | h/m³ | 8 | 40 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40
COMPLEMENTO | 0 | 0
REMO€ÇO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97641 | M2 | 220
RODAP EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 CS: 101741 | M | 60
FORRO | 0 | 0
FORRO ACéSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÖVEL, MODULA€ÇO 625 X 1250MM,APOIADO EM PERFIS METµLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÖGIDOS,E=15MM | M2 | 180
RODAP EM POLIESTIRENO BRANCO 2,40M, H=10CM SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | M | 60
ACABAMENTO | 0 | 0
REGULARIZA€ÇO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÒNCIA, TRA€O 1:3 | M2 | 150
REVESTIMENTO CER¶MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSåES 60X60 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE µREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87256 | M2 | 150
REJUNTAMENTO DE PISO CER¶MICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM | M2 | 150
LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102194 | M2 | 200
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÖLICA DUAS DEMÇOS | M2 | 200
APLICA€ÇO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LµTEX ACRÖLICA CORAL OU EQUIVALENTE TCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÇOS | M2 | 350
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0
CAIXA DE MEDI€ÇO TC PADRÇO COELBA,DIMEN-SÇO (2,00 X 0,80 X 0,30)M - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÇO - QGBT,COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTµTICA ABASE DE RESINA EPàXI,IP54,BARRAMENTOS COM TERMOCONTRµTIL,CHAPA DE A€O 12(ESTRUTURA) E 14(FECHAMENTO) - INSTALADO | UN | 1
CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 120 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021CS: 92994 | M | 600
ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 110MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93012 | M | 250
ESCAVA€ÇO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT 1,50M - ORSE: 02497 | M3 | 90
REATERRO DE VALA COM COMPACTA€ÇO MANUAL | M3 | 70
DISJUNTOR TERMOMAGNTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_10/2020 CS: 101897 | UN | 2
ARMA€ÇO SECUNDµRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_07/2020 CS: 101538 | UN | 1
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MMý, ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_08/2023CS: 96978 | M | 190
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 1 CABO COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U E PORCAS DE A€O GALV.REF:TEL-584 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 14
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSåES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPE€ÇOEM POPIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM | UN | 12
QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO DE LUZ EM CHAPA DE A€O DE SOBREPOR, AT 64 DIVISåES MODULARES, DIMENSåES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO | UN | 3
CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 35 MMý,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 92986 | M | 170
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÇO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 16
ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93010 | M | 50
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÇO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS: 100583 | UN | 1
POSTE DE CONCRETO 11MX600KG, DUPLO T,IN-CLUSIVE TRANSPORTE E INSTALA€ÇO | UN | 1
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÖNIO 20X20X12CM EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 4
DISPOSITIVO DE PROTE€ÇO CONTRA SURTO DETENSÇO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 12
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICA€ÇO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC | UN | 300
PLACA DE SINALIZA€ÇO DE RISCO DE CHOQUEELTRICO PARA SUBESTA€ÇO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 2
COMPLEMENTO - GUARITA | 0 | 0
REMO€ÇO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97641 | M2 | 16
RODAP EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 CS: 101741 | M | 15
ACABAMENTO | 0 | 0
FORRO ACéSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÖVEL, MODULA€ÇO 625 X 1250MM,APOIADO EM PERFIS METµLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÖGIDOS,E=15MM | M2 | 22
RODAP EM POLIESTIRENO BRANCO 2,40M, H=10CM SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | M | 18
REGULARIZA€ÇO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÒNCIA, TRA€O 1:3 | M2 | 16
REVESTIMENTO CER¶MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSåES 60X60 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE µREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87256 | M2 | 16
REJUNTAMENTO DE PISO CER¶MICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM | M2 | 16
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÖLICA DUAS DEMÇOS | M2 | 30
VASO SANITµRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOU€A BRANCA - PADRÇO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_01/2020 CS: 100878 | UN | 1
ASSENTO SANITµRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849 | UN | 5
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATàRIOCOM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 CS: 100854 | UN | 2
LAVATàRIO LOU€A BRANCA COM COLUNA, 45 X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÇO MDIO, INCLUSO SIFÇO TIPO GARRAFA, VµLVULA E ENGATEFLEXÖVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÇO MDIO - FORNEC | UN | 1
BANCADA MµRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOU€A BRANCA 35 X 50 CM, VµLVULA, SIFÇO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÖVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÇO | UN | 1
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXA€ÇO. AF_01/2020 CS: 95546 | UN | 1
JANELA DE A€O GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXA€ÇO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_11/2024 C | M2 | 4
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRµULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSàRIOS. AF_01/2021 CS: 102184 | UN | 1
RETIRADA DE CONJUNTO DE ELETRODUTOS,ACESSàRIOS E CABOS | M | 1
CHUVEIRO ELETRâNICO, 127 (5500W) OU 220V(7800W), LORENZETTI ACQUA STORM ULTRA OU SIMILAR TCNICO -FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0
LUMINµRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 L¶MPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE A€O TRATADA COM PINTURA ELETROSTµTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÖNIO DE ALTO BRILHO | UN | 25
PONTO SECO PARA INSTALA€ÇO DE SOM,TV,ALARME E LàGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC RÖGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UN | 4
CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 6 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91931 | M | 250
CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 2,5 MMý, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91926 | M | 750
QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO DE LUZ EM CHAPA DE A€O DE SOBREPOR, AT 64 DIVISåES MODULARES, DIMENSåES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO | UN | 1
ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91863 | M | 150
ABRA€ADEIRA EM A€O TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSàRIOS DE FIXA€ÇO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 200
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91890 | UN | 22
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91875 | UN | 35
BOX RETO EM ALUMÖNIO DI¶METRO 1- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 60
DISPOSITIVO DE PROTE€ÇO CONTRA SURTO DETENSÇO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 4
ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICA€ÇO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC | UN | 14
PARAFUSO CABE€A LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2 | UN | 1800
BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 500
LÓGICA | 0 | 0
TOMADA DUPLA PARA LàGICA RJ45, CAT.6,COMCAIXA PVC, SOBREPOR, COMPLETA | UN | 27
CONECTOR RJ45 FÒMEA - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO ORSE:07164 | UN | 27
CONECTORIZA€ÇO (CRIMPAGEM)DE CABO UTPCAT 6 EM PATCH PAINEL | UN | 50
CERTIFICA€ÇO DE REDE CAT 6 | PTO | 50
ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91871 | M | 200
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91914 | UN | 20
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91884 | UN | 40
ABRA€ADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARACONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO | UN | 200
ELETROCALHA PERFURADA EM A€O GALVANIZADO 150X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTOE INSTALA€ÇO | UN | 18
EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 5
FIXA€ÇO PARA ELETROCALHA 150X100MM,COMSUPORTE , TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 18
CURVA 90§ VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
CURVA 90§ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
TÒ PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
RACK DE PISO 19 36U P870 PRETO COM PORTA EM ACRÖLICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
KIT PORCA GAIOLA | CJ | 10
BANDEJA FIXA PARA RACK 19 900MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO ORSE/11417 | UN | 2
ORGANIZA€ÇO DE RACK 19US, COM 1 PATCH PANEL 24P CAT 6, 1 VOICE PANEL 50, 20 PARAFUSOS PORCA GAIOLA E 1 GUIA DE CABO -FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 1
VOICE PANEL 30 POSI€åES FURUKAWA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALA€ÇO | UN | 1
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_11/2019 CS: 98302 | UN | 2
FUSÇO DE FIBRA àTICA | UN | 28
PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6 | UN | 80
CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO EINSTALA€ÇO | M | 550
CERTIFICA€ÇO DE FIBRA àPTICA ATRAVS DEOTDR, SENTIDOS DE A PARA B E DE B PARA A, EM CABO COM 4 FIBRAS | UN | 8
ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 110MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93012 | M | 90
PARAFUSO CABE€A LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2 | UN | 1500
BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | UN | 200
COBERTURA | 0 | 0
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARAREIA) E ARAME RECOZIDO | M2 | 50
DIVERSOS | 0 | 0

## MC - Obra
[10 empty] | 21198.5 | SOMA MASTER
[10 empty] | #REF! | SOMA MEMO C.
#REF!
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
Endereço: | digitar endereço |  |  |  |  | Prazo: digitar
001 | MANUTEN€ÇO ELTRICA COMPLEMENTAR DO BLOCO 02
001-001 | COMPLEMENTO
01-22-01-020 C H | REMO€ÇO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97641 | [7 empty] | 220 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 220 |  |  | 220
0
0
[7 empty] | M2 | 220
01-19-11-002 C H | RODAP EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 CS: 101741 | [7 empty] | 60 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 60 |  |  | 60
0
0
[7 empty] | M | 60
001-002 | FORRO | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
63-19-01-303 O H | FORRO ACéSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÖVEL, MODULA€ÇO 625 X 1250MM,APOIADO EM PERFIS METµLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÖGIDOS,E=15MM | [7 empty] | 180 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 180 |  |  | 180
0
0
[7 empty] | M2 | 180
64-23-74-016 O H | RODAP EM POLIESTIRENO BRANCO 2,40M, H=10CM SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 60 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 60 |  |  | 60
0
0
[7 empty] | M | 60
001-003 | ACABAMENTO | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
62-23-65-080 O H | REGULARIZA€ÇO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÒNCIA, TRA€O 1:3 | [7 empty] | 150 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 150 |  |  | 150
0
0
[7 empty] | M2 | 150
01-19-03-008 C H | REVESTIMENTO CER¶MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSåES 60X60 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE µREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87256 | [7 empty] | 150 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 150 |  |  | 150
0
0
[7 empty] | M2 | 150
63-21-05-040 O H | REJUNTAMENTO DE PISO CER¶MICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM | [7 empty] | 150 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 150 |  |  | 150
0
0
[7 empty] | M2 | 150
01-18-02-002 C H | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102194 | [7 empty] | 200 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 200 |  |  | 200
0
0
[7 empty] | M2 | 200
64-23-74-017 O H | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÖLICA DUAS DEMÇOS | [7 empty] | 200 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 200 |  |  | 200
0
0
[7 empty] | M2 | 200
64-23-74-173 O H | APLICA€ÇO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LµTEX ACRÖLICA CORAL OU EQUIVALENTE TCNICA, EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÇOS | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | M2 | 350
001-004 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
62-23-68-005 O H | CAIXA DE MEDI€ÇO TC PADRÇO COELBA,DIMEN-SÇO (2,00 X 0,80 X 0,30)M - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
64-23-74-014 O H | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÇO - QGBT,COMACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTµTICA ABASE DE RESINA EPàXI,IP54,BARRAMENTOS COM TERMOCONTRµTIL,CHAPA DE A€O 12(ESTRUTURA) E 14(FECHAMENTO) - INSTALADO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-11-03-022 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 120 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021CS: 92994 | [7 empty] | 600 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 600 |  |  | 600
0
0
[7 empty] | M | 600
01-11-01-041 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 110MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93012 | [7 empty] | 250 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 250 |  |  | 250
0
0
[7 empty] | M | 250
63-23-90-011 O H | ESCAVA€ÇO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT 1,50M - ORSE: 02497 | [7 empty] | 90 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 90 |  |  | 90
0
0
[7 empty] | M3 | 90
66-23-68-006 U H | REATERRO DE VALA COM COMPACTA€ÇO MANUAL | [7 empty] | 70 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 70 |  |  | 70
0
0
[7 empty] | M3 | 70
01-11-05-042 C H | DISJUNTOR TERMOMAGNTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_10/2020 CS: 101897 | [7 empty] | 2 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 2 |  |  | 2
0
0
[7 empty] | UN | 2
01-11-08-050 C H | ARMA€ÇO SECUNDµRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_07/2020 CS: 101538 | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-11-13-006 C H | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MMý, ENTERRADA- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_08/2023CS: 96978 | [7 empty] | 190 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 190 |  |  | 190
0
0
[7 empty] | M | 190
62-23-65-117 U H | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 1 CABO COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U E PORCAS DE A€O GALV.REF:TEL-584 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 14 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 14 |  |  | 14
0
0
[7 empty] | UN | 14
63-21-05-016 O H | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD, DIMENSåES DE 5/8X 3,00M,C/ CAIXA DE INSPE€ÇOEM POPIPROPILENO E TUBO ESGOTO 300MM | [7 empty] | 12 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 12 |  |  | 12
0
0
[7 empty] | UN | 12
63-21-05-014 O H | QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO DE LUZ EM CHAPA DE A€O DE SOBREPOR, AT 64 DIVISåES MODULARES, DIMENSåES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO | [7 empty] | 3 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 3 |  |  | 3
0
0
[7 empty] | UN | 3
01-11-03-018 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 35 MMý,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 92986 | [7 empty] | 170 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 170 |  |  | 170
0
0
[7 empty] | M | 170
63-21-05-057 O H | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÇO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 16 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 16 |  |  | 16
0
0
[7 empty] | UN | 16
01-11-01-039 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93010 | [7 empty] | 50 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 50 |  |  | 50
0
0
[7 empty] | M | 50
01-11-09-006 C H | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÇO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 CS: 100583 | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
62-23-65-141 O H | POSTE DE CONCRETO 11MX600KG, DUPLO T,IN-CLUSIVE TRANSPORTE E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
63-21-05-027 O H | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÖNIO 20X20X12CM EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 4 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
0
[7 empty] | UN | 4
63-21-05-048 O H | DISPOSITIVO DE PROTE€ÇO CONTRA SURTO DETENSÇO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 12 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 12 |  |  | 12
0
0
[7 empty] | UN | 12
62-23-68-040 U H | ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICA€ÇO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC | [7 empty] | 300 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 300 |  |  | 300
0
0
[7 empty] | UN | 300
62-23-65-094 O H | PLACA DE SINALIZA€ÇO DE RISCO DE CHOQUEELTRICO PARA SUBESTA€ÇO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 2 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 2 |  |  | 2
0
0
[7 empty] | UN | 2
001-005 | COMPLEMENTO - GUARITA | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
01-22-01-020 C H | REMO€ÇO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97641 | [7 empty] | 16 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 16 |  |  | 16
0
0
[7 empty] | M2 | 16
01-19-11-002 C H | RODAP EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 CS: 101741 | [7 empty] | 15 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 15 |  |  | 15
0
0
[7 empty] | M | 15
001-006 | ACABAMENTO | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
63-19-01-303 O H | FORRO ACéSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÖVEL, MODULA€ÇO 625 X 1250MM,APOIADO EM PERFIS METµLICOS TIPO T SUSPENSOS POR PERFIS RÖGIDOS,E=15MM | [7 empty] | 22 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 22 |  |  | 22
0
0
[7 empty] | M2 | 22
64-23-74-016 O H | RODAP EM POLIESTIRENO BRANCO 2,40M, H=10CM SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 18 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 18 |  |  | 18
0
0
[7 empty] | M | 18
62-23-65-080 O H | REGULARIZA€ÇO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÒNCIA, TRA€O 1:3 | [7 empty] | 16 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 16 |  |  | 16
0
0
[7 empty] | M2 | 16
01-19-03-008 C H | REVESTIMENTO CER¶MICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSåES 60X60 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE µREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87256 | [7 empty] | 16 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 16 |  |  | 16
0
0
[7 empty] | M2 | 16
63-21-05-040 O H | REJUNTAMENTO DE PISO CER¶MICO, COM CIMENTO BRANCO PARA JUNTAS DE AT 3MM | [7 empty] | 16 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 16 |  |  | 16
0
0
[7 empty] | M2 | 16
64-23-74-017 O H | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS C/ MASSA ACRÖLICA DUAS DEMÇOS | [7 empty] | 30 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 30 |  |  | 30
0
0
[7 empty] | M2 | 30
01-13-06-102 C H | VASO SANITµRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOU€A BRANCA - PADRÇO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_01/2020 CS: 100878 | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-13-06-077 C H | ASSENTO SANITµRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849 | [7 empty] | 5 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 5 |  |  | 5
0
0
[7 empty] | UN | 5
01-13-06-081 C H | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATàRIOCOM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020 CS: 100854 | [7 empty] | 2 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 2 |  |  | 2
0
0
[7 empty] | UN | 2
01-13-06-058 C H | LAVATàRIO LOU€A BRANCA COM COLUNA, 45 X55CM OU EQUIVALENTE, PADRÇO MDIO, INCLUSO SIFÇO TIPO GARRAFA, VµLVULA E ENGATEFLEXÖVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÇO MDIO - FORNEC | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-13-06-062 C H | BANCADA MµRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOU€A BRANCA 35 X 50 CM, VµLVULA, SIFÇO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÖVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-13-06-074 C H | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXA€ÇO. AF_01/2020 CS: 95546 | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-07-04-005 C H | JANELA DE A€O GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXA€ÇO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_11/2024 C | [7 empty] | 4 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
0
[7 empty] | M2 | 4
01-07-09-031 C H | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRµULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSàRIOS. AF_01/2021 CS: 102184 | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
64-23-74-009 O H | RETIRADA DE CONJUNTO DE ELETRODUTOS,ACESSàRIOS E CABOS | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | M | 1
66-24-20-801 O H | CHUVEIRO ELETRâNICO, 127 (5500W) OU 220V(7800W), LORENZETTI ACQUA STORM ULTRA OU SIMILAR TCNICO -FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
001-007 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
62-23-65-118 U H | LUMINµRIA COMPLETA DE SOBREPOR COM 2 L¶MPADAS TUBULARES LED DE 18W E CORPO EM CHAPA DE A€O TRATADA COM PINTURA ELETROSTµTICA, DOTADAS DE REFLETOR E ALETAS EM ALUMÖNIO DE ALTO BRILHO | [7 empty] | 25 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 25 |  |  | 25
0
0
[7 empty] | UN | 25
64-23-74-080 O H | PONTO SECO PARA INSTALA€ÇO DE SOM,TV,ALARME E LàGICA, INCLUINDO ELETRODUTODE PVC RÖGIDO E CAIXA COM ESPELHO | [7 empty] | 4 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
0
[7 empty] | UN | 4
01-11-03-008 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 6 MMý, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91931 | [7 empty] | 250 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 250 |  |  | 250
0
0
[7 empty] | M | 250
01-11-03-003 C H | CABO DE COBRE FLEXÖVEL ISOLADO, 2,5 MMý, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91926 | [7 empty] | 750 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 750 |  |  | 750
0
0
[7 empty] | M | 750
63-21-05-014 O H | QUADRO DE DISTRIBUI€ÇO DE LUZ EM CHAPA DE A€O DE SOBREPOR, AT 64 DIVISåES MODULARES, DIMENSåES EXTERNAS 973X405X95MM SEM BARRAMENTO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
01-11-01-026 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91863 | [7 empty] | 150 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 150 |  |  | 150
0
0
[7 empty] | M | 150
63-21-03-026 O H | ABRA€ADEIRA EM A€O TIPO D, COM CUNHA, PARA ELETRODUTOS DN 1, INCLUSIVE ACESSàRIOS DE FIXA€ÇO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 200 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 200 |  |  | 200
0
0
[7 empty] | UN | 200
01-11-02-015 C H | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91890 | [7 empty] | 22 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 22 |  |  | 22
0
0
[7 empty] | UN | 22
01-11-02-002 C H | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91875 | [7 empty] | 35 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 35 |  |  | 35
0
0
[7 empty] | UN | 35
64-23-74-160 O H | BOX RETO EM ALUMÖNIO DI¶METRO 1- FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 60 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 60 |  |  | 60
0
0
[7 empty] | UN | 60
63-21-05-048 O H | DISPOSITIVO DE PROTE€ÇO CONTRA SURTO DETENSÇO DPS 20KA - 275V - CLAMPER OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 4 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 4 |  |  | 4
0
0
[7 empty] | UN | 4
62-23-68-040 U H | ETIQUETA ADESIVA COM IDENTIFICA€ÇO DE VOLTAGEM CABO DE REDE E TV, ROTEADOR, SOM, FIOS, CONECTORES E ETC | [7 empty] | 14 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 14 |  |  | 14
0
0
[7 empty] | UN | 14
64-23-74-164 O H | PARAFUSO CABE€A LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2 | [7 empty] | 1800 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1800 |  |  | 1800
0
0
[7 empty] | UN | 1800
62-23-65-115 U H | BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 500 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 500 |  |  | 500
0
0
[7 empty] | UN | 500
001-008 | LÓGICA | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
66-23-68-038 O H | TOMADA DUPLA PARA LàGICA RJ45, CAT.6,COMCAIXA PVC, SOBREPOR, COMPLETA | [7 empty] | 27 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 27 |  |  | 27
0
0
[7 empty] | UN | 27
64-23-74-148 O H | CONECTOR RJ45 FÒMEA - CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO ORSE:07164 | [7 empty] | 27 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 27 |  |  | 27
0
0
[7 empty] | UN | 27
64-23-74-092 O H | CONECTORIZA€ÇO (CRIMPAGEM)DE CABO UTPCAT 6 EM PATCH PAINEL | [7 empty] | 50 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 50 |  |  | 50
0
0
[7 empty] | UN | 50
62-23-65-165 U H | CERTIFICA€ÇO DE REDE CAT 6 | [7 empty] | 50 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 50 |  |  | 50
0
0
[7 empty] | PTO | 50
01-11-01-034 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91871 | [7 empty] | 200 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 200 |  |  | 200
0
0
[7 empty] | M | 200
01-11-02-031 C H | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91914 | [7 empty] | 20 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 20 |  |  | 20
0
0
[7 empty] | UN | 20
01-11-02-010 C H | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCµVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_03/2023 CS: 91884 | [7 empty] | 40 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 40 |  |  | 40
0
0
[7 empty] | UN | 40
67-23-68-027 O H | ABRA€ADEIRA EM PVC PARA ELETRODUTO PARACONDULETE =3/4, INCLUINDO BUCHA E PARAFUSO | [7 empty] | 200 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 200 |  |  | 200
0
0
[7 empty] | UN | 200
63-09-01-001 U H | ELETROCALHA PERFURADA EM A€O GALVANIZADO 150X100X3000MM COM TAMPA - FORNECIMENTOE INSTALA€ÇO | [7 empty] | 18 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
[5 empty] | 18 |  |  | 18
[7 empty] | UN | 18
63-09-01-020 U H | EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 5 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 5 |  |  | 5
0
0
[7 empty] | UN | 5
64-23-74-007 O H | FIXA€ÇO PARA ELETROCALHA 150X100MM,COMSUPORTE , TIRANTE E PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 18 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 18 |  |  | 18
0
0
[7 empty] | UN | 18
63-09-01-008 U H | CURVA 90§ VERTICAL PARA ELETROCALHA 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
63-09-01-010 U H | CURVA 90§ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
63-09-01-016 U H | TÒ PARA ELETROCALHA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
64-23-74-149 O H | RACK DE PISO 19 36U P870 PRETO COM PORTA EM ACRÖLICO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
66-23-68-082 U H | KIT PORCA GAIOLA | [7 empty] | 10 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 10 |  |  | 10
0
0
[7 empty] | CJ | 10
64-23-74-086 O H | BANDEJA FIXA PARA RACK 19 900MM - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO ORSE/11417 | [7 empty] | 2 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 2 |  |  | 2
0
0
[7 empty] | UN | 2
67-23-68-028 O H | ORGANIZA€ÇO DE RACK 19US, COM 1 PATCH PANEL 24P CAT 6, 1 VOICE PANEL 50, 20 PARAFUSOS PORCA GAIOLA E 1 GUIA DE CABO -FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1
64-23-74-146 O H | VOICE PANEL 30 POSI€åES FURUKAWA OU EQUIVALENTE TCNICO - FORNECIMENTO E ISNTALA€ÇO | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
[5 empty] | 1 |  |  | 1
[7 empty] | UN | 1
01-12-05-009 C H | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_11/2019 CS: 98302 | [7 empty] | 2 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 2 |  |  | 2
0
0
[7 empty] | UN | 2
64-23-74-046 O H | FUSÇO DE FIBRA àTICA | [7 empty] | 28 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 28 |  |  | 28
0
0
[7 empty] | UN | 28
64-23-74-144 O H | PATCH CORD AZUL 1,5M CAT 6 E 2 CONECTORES RJ45 MACHO CAT6 | [7 empty] | 80 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 80 |  |  | 80
0
0
[7 empty] | UN | 80
64-23-74-018 O H | CABO UTP 4 PARES, CAT.6 FORNECIMENTO EINSTALA€ÇO | [7 empty] | 550 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 550 |  |  | 550
0
0
[7 empty] | M | 550
66-23-68-121 U H | CERTIFICA€ÇO DE FIBRA àPTICA ATRAVS DEOTDR, SENTIDOS DE A PARA B E DE B PARA A, EM CABO COM 4 FIBRAS | [7 empty] | 8 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 8 |  |  | 8
0
0
[7 empty] | UN | 8
01-11-01-041 C H | ELETRODUTO RÖGIDO ROSCµVEL, PVC, DN 110MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI€ÇO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO. AF_12/2021 CS: 93012 | [7 empty] | 90 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
[5 empty] | 90 |  |  | 90
[7 empty] | M | 90
64-23-74-164 O H | PARAFUSO CABE€A LENTILHA AUTO TRAV 1/4 X1/2 | [7 empty] | 1500 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1500 |  |  | 1500
0
0
[7 empty] | UN | 1500
62-23-65-115 U H | BUCHA COM ARRUELA ALUMINIO 1. 1/2, PARAELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALA€ÇO | [7 empty] | 200 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 200 |  |  | 200
0
0
[7 empty] | UN | 200
001-009 | COBERTURA | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
64-23-74-172 O H | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ARAREIA) E ARAME RECOZIDO | [7 empty] | 50 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 50 |  |  | 50
0
0
[7 empty] | M2 | 50
001-010 | DIVERSOS | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
63-19-01-301 O H | LIMPEZA FINAL DA OBRA (9537) | [7 empty] | 450 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 450 |  |  | 450
0
0
[7 empty] | M2 | 450
64-23-74-183 O H | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (72897) | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | M3 | 350
01-15-06-001 C H | TRANSPORTE COM CAMINHÇO BASCULANTE DE 6Mü, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 CS: 97916 | [7 empty] | 7500 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 7500 |  |  | 7500
0
0
[7 empty] | TXK | 7500
01-21-02-014 C H | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 CS: 100205 | [7 empty] | 12 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 12 |  |  | 12
0
0
[7 empty] | M3X | 12
63-21-04-001 O H | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAISA GRANEL,COM CARRINHO OU GERICA,DO TRREO AT A 3A. LAJE | [7 empty] | 112.5 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 112.5 |  |  | 112.5
0
0
[7 empty] | M3 | 112.5
02-01-01-002 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM COMPLEMENTARES CS:88243 | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | H | 350
02-01-01-018 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARESCS:88243 | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | H | 350
02-01-01-001 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - PEDREIRO COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS:88309 | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | H | 350
02-01-01-017 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%- PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88309 | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | H | 350
02-01-01-010 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS DOMINGOS EFERIADOS DE 110% - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88264 | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | H | 350
02-01-01-024 O H | ADICIONAL DE HORA EXTRA AOS SµBADOS 70%-ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS:88264 | [7 empty] | 350 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 350 |  |  | 350
0
0
[7 empty] | H | 350
2 | TAXA ADMINISTRATIVA | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
002-001 | TAXA | [7 empty] | 0 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
0
0
0
[7 empty] | 0 | 0
02-02-01-017 O H | ADMINISTRA€ÇO LOCAL PARA O.S. ENTRER$ 380.000,01 A R$ 430.000,00 | [7 empty] | 1 | OK
ELEMENTO |  | COMP. | ALTURA | LARG. | QTD | ÁREA | F | TOTAL
[5 empty] | 1 |  |  | 1
0
0
[7 empty] | UN | 1

## DADOS TRATADOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QTD